## Озерн,2
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: ул. Озерная 2
Объем
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  | Всего | Хозяйственный | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  |  | способ | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м2. | 1580 |  |  |  |  | 20768.45 | 12768.45 | 8000
в т.ч. | [10 empty] | Благоустр. | 3882.12
Технические осмотры |  | ч/ч | 51.28 | 51.58 |  |  |  | 6768.45 | 6768.45 |  | т/р- | 39597
Профилактический ремонт | [7 empty] | 14000 | 6000 | 8000 | обход | 6768.45
Непредвиденный ремонт | [10 empty] | долг - | 70951.04
Кровля: | [10 empty] | ВДГО |  | 11646.24
Штукатурно-малярные | [11 empty] | -20703.47
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт. | 1 | 1 |  |  |  | 6000 | 6000
Электрические
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 40 |  |  | 40 |  | 8000 |  | 8000
Благоустройство
В процессе работы возможна корректировка плана
| Представитель совета дома ______________________ | [5 empty] | Директор ООО "ДИЛОС" _____________Ли В.Э.

## озерн.2к.2
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: ул. Озерная 2 к.2
Объем
Наименование работ | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный | Подрядный
|  |  | способ |  | способ |  | способ | способ
Стоимость работ по текущему ремонту | м² | 3053.6 |  |  |  | 33939.52 | 14922.52 | 19017
в т.ч. | [8 empty] | благоустр. | 7693.08
Технические осмотры | ч/ч | 67.6 | 67.6 |  |  | 8922.52 | 8922.52 |  | т/р - | 78469.2
Профилактический ремонт | [5 empty] | 25017 | 6000 |  | долг - | 206416.56
Непредвиденный ремонт | [8 empty] | обход - | 8922.52
Кровля: | [8 empty] | ВДГО |  | 23079.12
Швы: | [9 empty] | -111331.76
ремонт швов - кв.21 | п/м | 11 |  |  | 11 | 7617 |  | 7617
Столярные:
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла | шт | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
Электрические
Разные:
Обследование вент.каналов | кв | 57 |  |  | 57 | 11400 |  | 11400
Благоустройство:
В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома ___________________ Директор ООО "ДИЛОС"______________Ли В.Э.

## Озерн.4
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: ул. Озерная 4
Объем
Наименование работ | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный | Подрядный
|  |  | способ |  | способ |  | способ | способ
Стоимость работ по текущему ремонту | м2. | 1570.5 |  |  |  | 51085.5 | 43085.5 | 8000
в т.ч.
Технические осмотры | ч/ч | 50.98 | 50.98 |  |  | 6728.85 | 6728.85 |  | блогоустр. | 7921.32
Профилактический ремонт | [5 empty] | 29000 | 21000 | 8000 | т/р- | 63182.28
Непредвиденный ремонт | [5 empty] | 15356.65 | 15356.65 |  | обход | 6728.85
Кровля: | [8 empty] | долг - | 26746.95
Фасад : | [8 empty] | ВДГО |  | 11882.04
Столярные: | [9 empty] | 51085.5 |  | 44356,65 -35 %
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла | шт | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
2 подъ.- ХВС замена вводной задвижки | шт | 1 | 1 |  | 1 | 11750 | 15000 | 9236
д.50 с платным отключением ООО
"Тверьводоканал".
Электрические
Благоустройство
Разные:
Обследование вент.каналов | кв | 40 |  |  | 40 | 8000 |  | 8000
1 подъ.- ремонт козырька | шт | 1 | 1 |  |  | 3250
В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома ___________________ Директор ООО "ДИЛОС"______________Ли В.Э.

## Вокз.4
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: ул. Вокзальная, 4
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 3148.9 |  |  |  | 33343.13 | 18443.13 |  | 14900
в т.ч.
Технические осмотры |  | ч/ч | 63.94 | 63.94 |  |  | 8439.44 | 8439.44 |  |  | Благоустр | 7933.92
Профилактический ремонт | [6 empty] | 20900 | 6000 |  | 14900 | т/р | 80926.44
Непредвиденный ремонт | [6 empty] | 4003.69 | 4003.69 |  |  | долг - | 63956.67
Кровля: | [10 empty] | обход | 8439.44
Столярные: | [10 empty] | ВДГО |  | 23801.88
Штукатурно-малярные | [11 empty] | 33343.13 |  | 24903,69 -16 %
Санитарно-технические:
Подготовка т/ узла |  | шт | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
Электрические
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 57 |  |  | 57 | 11400 |  |  | 11400
Благоустройство
Завоз плодородной земли |  | м3 | 3 |  |  | 3 | 3500 |  |  | 3500
Санитарная обрезка деревьев |  | шт.
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома ___________________ Директор ООО "ДИЛОС"_____________Ли В.Э.

## Вокз.6
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
|  | Объект: ул. |  | Вокзальная д.6
|  |  |  | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту | м² | 1785.68 |  |  |  | 21093.14 | 13093.14 |  | 8000 | Благоустр. | 4499.88
в т.ч. | [9 empty] | т/р | 45899.16
Технические осмотры | ч/ч | 53.74 | 53.74 |  |  | 7093.14 | 7093.14 |  |  | долг - | 233609.62
Профилактический ремонт | [5 empty] | 14000 | 6000 |  | 8000 | обход | 7093.14
Непредвиденный ремонт | [9 empty] | ВДГО |  | 13499.76
Кровля: | [10 empty] | -176117.42
Столярные:
Штукатурно-малярные | пм
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла | шт | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
Электрические
благоустройство:
Разные:
Обследование вент.каналов | кв | 40 |  |  | 40 | 8000 |  |  | 8000
В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома________________________ |  |  |  |  | Директор ООО"ДИЛОС"______________Ли В.Э.

## Вокз.8
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: ул. Вокзальная, 8
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 3166.2 |  |  |  | 28845.2 | 15445.2 |  | 13400
в т.ч. | [10 empty] | Благоустр. | 7979.64
Технические осмотры |  | ч/ч | 71.56 | 71.56 |  |  | 9445.2 | 9445.2 |  |  | т/р | 81391.68
Профилактический ремонт | [6 empty] | 19400 | 6000 |  | 13400 | долг - | 131101.52
Непредвиденный ремонт | [10 empty] | обход | 9445.2
Кровля: | [10 empty] | ВДГО |  | 23938.8
Столярные: | [11 empty] | -32285
Штукатурно-малярные |  | пм
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
Электрические
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 67 |  |  | 67 | 13400 |  |  | 13400
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома ___________________ Директор ООО "ДИЛОС"_____________Ли В.Э.

## Вагж.1
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
|  |  | Объект: ул. |  | Вагжанова,1
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ |  |  |  |  | 99021.51
Стоимость работ по текущему ремонту |  |  | 2588.9 |  |  |  | 99021.51 | 59440.53 |  | 30789.98
в т.ч.
Технические осмотры |  | ч/ч | 88.66 | 88.66 |  |  | 11702.23 | 11702.23 |  |  | Благоустр. | 6526.08 |  |  | 28230.3
Профилактический ремонт | [6 empty] | 59088.98 | 19508 |  | 30789.98 | т/р | 66565.68
Непредвиденный ремонт | [6 empty] | 28230.3 | 28230.3 |  |  | долг - | 3761.46
Кровля: | [6 empty] | 99021.51 | 59440.53 |  |  | обход | 11702.23
Столярные: | [10 empty] | ВДГО | 17988.98 | 19578.12
Штукатурно-малярные | [11 empty] | 99021.51 |  | 87319,28 - 32 %
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
Электрические
установка светодиоднлго прожектора |  | шт | 1 | 1 |  |  | 2500 | 2500
с датчиком освещенности
1-4 подъ.(тамбур) - устновка датчиков |  | шт. | 4 | 4 |  |  | 8800 | 8
движения
1 подъ. - установка датчиков движения |  | шт. | 5 | 5 |  |  | 11000 | 11000
Разные:
Техническое обслуживание ВДГО (март) |  | кв. | 64 |  |  | 64 | 17988.98 |  |  | 17988.98
Обследование вент.каналов |  | кв | 64 |  |  | 64 | 12800 |  |  | 12800
Благоустройство:
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома ___________________ Директор ООО "ДИЛОС"_____________Ли В.Э.

## Вагж.3
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
|  |  | Объект: ул. |  | Вагжанова,3
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 3036 |  |  |  | 33120.08 | 17720.08 |  | 15400
в т.ч. | [10 empty] | Благоустр. | 7658.68
Технические осмотры |  | ч/ч | 51.92 | 51.92 |  |  | 6852.92 | 6852.92 |  |  | т/р | 78047.64
Профилактический ремонт | [6 empty] | 21400 | 6000 |  | 15400 | долг - | 59439.16
Непредвиденный ремонт | [6 empty] | 4867.16 | 4867.16 |  |  | обход | 6852.92
Кровля: | [10 empty] | ВДГО |  | 22955.16
Швы: | [11 empty] | 33120.08 |  | 26267,16 -18,5 %
Столярные:
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
Электрические
Разные:
благоустройство:
Обследование вент.каналов |  | кв | 77 |  |  | 77 | 15400 |  |  | 15400
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома ___________________ Директор ООО "ДИЛОС"_______________Ли В.Э.

## Вагж,5
ПЛАН текущего ремонта на 2017 год.
|  |  |  | Объект: ул. |  | Вагжанова,5
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 2725.1 |  |  |  | 24784.15 | 13584.15 |  | 11200 | Благоустр. | 6892.68
в т.ч. | [10 empty] | т/р | 70305.6
Технические осмотры |  | ч/ч | 57.46 | 57.46 |  |  | 7584.15 | 7584.15 |  |  | долг - | 367398.87
Профилактический ремонт | [6 empty] | 17200 | 6000 |  | 11200 | обход | 7584.15
Непредвиденный ремонт | [10 empty] | ВДГО |  | 20678.16
Кровля: | [11 empty] | -282616.44
Столярные:
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт. | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
Электрические
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 56 |  |  | 56 | 11200 |  |  | 11200
Благоустройство
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома ___________________ Директор ООО "ДИЛОС"______________Ли В.Э.

## Вагж.5а
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
|  |  | Объект: ул. |  | Вагжанова, 5а
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 3085 |  |  |  | 28566.01 | 15366.01 |  | 13200
в т.ч. | [10 empty] | Благоустр. | 7776.24
Технические осмотры |  | ч/ч | 70.96 | 70.96 |  |  | 9366.01 | 9366.01 |  |  | т/р | 79317.36
Профилактический ремонт | [6 empty] | 19200 | 6000 |  | 13200 | долг - | 78906.23
Непредвиденный ремонт | [10 empty] | обход | 9366.01
Кровля: | [10 empty] | ВДГО |  | 23328.6
Фасад: | [11 empty] | 17553.38
Столярные:
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
Электрические
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 68 |  |  | 68 | 13200 |  |  | 13200
благоустройство:
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома ___________________ Директор ООО "ДИЛОС"_____________Ли В.Э.

## Вагж.2
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: ул.Вагжановский пер.2
Объем
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  | Всего | Хозяйственный | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  |  | способ | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м2 | 2991.3 |  |  |  |  | 79391.57 | 66191.57 | 13200
в т.ч.
Технические осмотры |  | ч/ч | 65.62 | 65.62 |  |  |  | 8661.18 | 8661.18 |  | Благоустр. | 7539.84
Профилактический ремонт | [7 empty] | 66600 | 53400 | 13200 | т/р- | 76810.32
Непредвиденный ремонт | [7 empty] | 4130.39 | 4130.39 |  | обход | 8661.18
Кровля: | [10 empty] | долг - | 13619.77
Столярные: | [10 empty] | ВДГО |  | 22619.52
Штукатурно-малярные | [11 empty] | 79391.57 |  | 70730,39 - 5,8 %
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 6000 | 6000
2 подъ. - восстановление подъездного |  | место | 1 | 1 |  |  |  | 9400 | 9400
отопления
Электрические
1-4 подъ. - установка датчиков движения |  | шт | 20 | 20 |  |  |  | 38000 | 38000
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 66 |  |  | 66 |  | 13200 |  | 13200
Благоустройство:
Санитарная обрезка деревьев
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома_________________________ | [6 empty] | Директор ООО"ДИЛОС"_____________Ли В.Э.

## Вагж.6
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
|  |  | Объект: ул. |  | Вагжановский пер.6
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 2172.9 |  |  |  | 114179.32 | 99259.32 |  | 14920
в т.ч. | [10 empty] | Благоустр. | 9647.64
Технические осмотры |  | ч/ч | 58.6 | 58.6 |  |  | 7734.61 | 7734.61 |  |  | т/р | 60623.88
Профилактический ремонт | [6 empty] | 67529 | 52609 |  | 14920 | долг + | 36173.19
Непредвиденный ремонт | [6 empty] | 38915.71 | 38915.71 |  |  | обход | 7734.61
Кровля: | [10 empty] | ВДГО |  | 10951.44
ремонт козырька вх.группы |  | м2. | 7.7 | 7.7 |  |  | 4200 | 4200 |  |  |  | 114179.32 |  | 106444,71 -36,5%
Швы:
ремонт швов (кв.17) |  | п/м | 10 |  |  | 10 | 6920 |  |  | 6920 |  |  | козырек 4,8*1,6 =7,7
Столярные:
Замена дверных блоков -тамбур |  | шт | 1 | 1 |  |  | 13000 | 13000
замена дверного блока в эл.щит. |  | шт | 1 | 1 |  |  | 10000 | 10000
Остекление |  | м2 | 10 | 10 |  |  | 10009 | 10009
Штукатурно-малярные |  | пм
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
восстановление подъездного отопления |  | место | 1 | 1 |  |  | 9400 | 9400
с изготовлением регистра
Электрические
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 40 |  |  | 40 | 8000 |  |  | 8000
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома___________________ | [5 empty] | Директор ООО"ДИЛОС_________________Ли В.Э.

## М.Сам.7
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: ул. М.Самара, 7
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 3224.6 |  |  |  | 358474.55 | 111574.55 |  | 246900
в т.ч. | [10 empty] | Благоустр. | 14315.4
Технические осмотры |  | ч/ч | 99.92 | 99.92 |  |  | 13188.44 | 13188.44 |  |  | т/р | 87633.72
Профилактический ремонт | [6 empty] | 308520 | 61620 |  | 246900 | долг + | 243336.99
Непредвиденный ремонт | [6 empty] | 36766.11 | 36766.11 |  |  | обход | 13188.44
Кровля: | [10 empty] | ВДГО |  | 16249.92
Швы: | [11 empty] | 358474.55 |  | 345286,1 -10,6 %
Столярные:
1подъ. -Замена оконных и дверных блоков |  | этажей | 10 |  |  | 10 | 236500 |  |  | 236500 |  | 358474.55
на лестничных клетках
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 2 | 2 |  |  | 12000 | 12000
2 подъ. (подвал) - замена розлива ГВС |  | п/м | 6 | 6 |  |  | 1620 | 1620
д.50
Электрические
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 52 |  |  | 52 | 10400 |  |  | 10400
1 подъ. - ремонт отмостки |  | м2. | 60 | 60 |  |  | 48000 | 48000
благоустройство:
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома ___________________ Директор ООО "ДИЛОС"____________Ли В.Э.

## М.Сам.9
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: ул. М.Самара, 9
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 11234.2 |  |  |  | 86303.94 | 46303.94 |  | 40000
в т.ч. | [10 empty] | Благоустр. | 1348.56
Технические осмотры |  | ч/ч | 214.44 | 214.44 |  |  | 28303.94 | 28303.94 |  |  | т/р | 122415.6
Профилактический ремонт | [6 empty] | 58000 | 18000 |  | 40000 | долг - | 315030.83
Непредвиденный ремонт | [10 empty] | обход | 28303.94
Кровля: | [10 empty] | ВДГО |  | 2921.8
Швы: | [11 empty] | -162962.73
Столярные:
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
Подготовка теплового узла |  | шт | 3 | 3 |  |  | 18000 | 18000
Электрические
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 200 |  |  | 200 | 40000 |  |  | 40000
Благоустройство:
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома ___________________ Директор ООО "ДИЛОС"______________Ли В.Э.

## Смол.,32
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: Смоленский пер. д.32
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 4408.2 |  |  |  | 71494.51 | 49494.51 |  | 22000 | Благоустр. | 10795.92
в т.ч. | [10 empty] | т/р | 96135.24
Технические осмотры |  | ч/ч | 141.64 | 141.64 |  |  | 18695.06 | 18695.06 |  |  | долг - | 54131.71
Профилактический ремонт | [6 empty] | 41500 | 19500 |  | 22000 | обход | 18695.06
Непредвиденный ремонт | [6 empty] | 11299.45 | 11299.45 |  |  | ВДГО |  | 32387.76
Кровля: | [11 empty] | 71494.51 |  | 52799,45- 21 %
Столярные:
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
Электрические
1-6 под.(вх.гр)- установка датчиков |  | шт. | 6 | 6 |  |  | 13500 | 13500
освещенности
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 110 |  |  | 110 | 22000 |  |  | 22000
Благоустройство:
санитарная обрезка деревьев
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома ___________________ Директор ООО "ДИЛОС"______________Ли В.Э.

## Гвард.10,к2
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
|  |  | Объект: ул. |  | Гвардейская 10 к.2
[5 empty] | Объем |  |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 2954.2 |  |  |  |  | 29377.02 | 16177.02 |  | 13200
в т.ч. | [11 empty] | Благоустр. | 7479.84
Технические осмотры |  | ч/ч | 65.74 | 65.74 |  |  |  | 8677.02 | 8677.02 |  |  | т/р- | 76294.56
Профилактический ремонт | [7 empty] | 20700 | 7500 |  | 13200 | обход | 8677.02
Непредвиденный ремонт | [11 empty] | долг - | 70423.6
Кровля: | [11 empty] | ВДГО |  | 22439.64
Столярные: | [12 empty] | 22027.82 |  | 13350.8
Остекление |  | м2
1 подъ. -изготовление,установка оконного |  | шт. | 1 | 1 |  |  |  | 1500 | 1500
блока
Штукатурно-малярные |  | пм
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 6000 | 6000
Электрические
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 66 |  |  | 66 |  | 13200 |  |  | 13200
благоустройство:
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома_________________________ | [6 empty] | Директор ООО"ДИЛОС"_____________Ли В.Э.

## Гус,4
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: Б-р. Гусева 4
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 5489.62 |  |  |  | 42014.84 | 19214.84 |  | 22800 | 42014.84
в т.ч. | [10 empty] | т/р | 129501.72
Технические осмотры |  | ч/ч | 100.12 | 100.12 |  |  | 13214.84 | 13214.84 |  |  | благ. | 13832.88
Профилактический ремонт | [6 empty] | 28800 | 6000 |  | 22800 | обход | 13214.84
Непредвиденный ремонт | [10 empty] | долг - | 151158.39
Кровля: | [10 empty] | ВДГО |  | 41498.52
Швы: | [11 empty] | 15391.02
Столярные:
Штукатурно-малярные |  | пм
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
Электрические
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 114 |  |  | 114 | 22800 |  |  | 22800
Благоустройство
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома ___________________ Директор ООО "ДИЛОС"_____________Ли В.Э.

## Гус.5
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: Б-р. Гусева 5
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 5656.9 |  |  |  | 123070.7 | 49333.51 |  | 73737.19
в т.ч. | [10 empty] | благоустр. | 28522.32
Технические осмотры |  | ч/ч | 88.42 | 88.42 |  |  | 11670.56 | 11670.56 |  |  | т/р | 200335.68
Профилактический ремонт | [6 empty] | 79737.19 | 6000 |  | 73737.19 | обход | 11670.56
Непредвиденный ремонт | [6 empty] | 31662.95 | 31662.95 |  |  | долг - | 140541.05
Кровля: | [10 empty] | ВДГО | 23083.19 | 29201.52
1-3 подъ.- ремонт кровли козырьков |  | м2 | 23.1 |  |  | 23.1 | 21054 |  |  | 21054 |  | 123070.7 |  | 88316,95 - 28,4 %
Швы:
Столярные: | [13 empty] | 111400.14
Штукатурно-малярные работы:
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
Электрические
Разные:
Техническое обслуживание ВДГО (март) |  | кв. | 108 |  |  | 108 | 23083.19 |  |  | 23083.19
Обследование вент.каналов |  | кв | 108 |  |  | 108 | 21600 |  |  | 21600
благоустройство:
Завоз плодородной земли |  | м3 | 6 |  |  | 6 | 8000 |  |  | 8000
73737.19
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома ___________________ Директор ООО "ДИЛОС"____________________

## Гус.7
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
|  |  | Объект: Б-р. Гусева 7 | [10 empty] | 81974.4
545018.88
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость |  |  |  |  | 105406.45
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  |  |  | 732399.73
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 18454.9 |  |  |  | 592972.57 | 183966.12 |  | 415006.45
в т.ч. | [10 empty] | благоустр. | 81974.4
Технические осмотры |  | ч/ч | 391.08 | 391.08 |  |  | 51618.65 | 51618.65 |  |  | т/р | 545018.88
Профилактический ремонт | [6 empty] | 476306.45 | 67300 |  | 415006.45 | обход | 51618.65
Непредвиденный ремонт | [6 empty] | 65047.47 | 65047.47 |  |  | долг - | 191045.81
Кровля: | [10 empty] | ВДГО | 105406.45 | 117422.76
Ремонт кровли (кв .289,199,58,89,73,331 |  | м2 | 300 |  |  | 300 | 240000 |  |  | 240000 |  | 592972.57 |  | 541353,92 - 12%
214,318)
Швы:
Столярные:
3 подъ. -Замена дверных блоков в подвал |  | шт. | 1 |  |  | 1 | 12500 | 12500
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 6 | 6 |  |  | 30000 | 36000
9,11 подъ. -восстановление подъездног |  | мест | 2 | 2 |  |  | 18800 | 18800
отопления
Электрические
Разные:
Техническое обслуживание ВДГО (апрель) |  | кв. | 348 |  |  | 348 | 105406.45 |  |  | 105406.45
Обследование вент.каналов |  | кв | 348 |  |  | 348 | 69600 |  |  | 69600
благоустройство:
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома ___________________ Директор ООО "ДИЛОС"____________________

## Гус,8
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: Б-р. Гусева 8
[5 empty] | Объем |  |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м2 | 4112.3 |  |  |  |  | 134964.3 | 118164.25 |  | 16800 |  | 134964.25
в т.ч. | [11 empty] | благоустр. | 92773.56
Технические осмотры |  | ч/ч | 84.82 | 84.82 |  |  |  | 11195.39 | 11195.39 |  |  | т/р | 92773.56
Профилактический ремонт | [7 empty] | 86704.76 | 69904.76 |  | 16800 | обход | 11195.39
Непредвиденный ремонт | [7 empty] | 37064.1 | 37064.1 |  |  | долг - | 61778.26
Кровля: | [11 empty] | ВДГО |  | 31089
Швы: | [12 empty] | 134964.25 |  | 123768,9 - 30 %
Штукатурно-малярные
1 под - Косметический ремонт |  | м2 | [5 empty] | 56000 | 56000
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 6000 | 6000
Электрические
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 84 |  |  | 84 |  | 16800 |  |  | 16800
благоустройство:
Санитарная обрезка деревьев | [7 empty] | 4934.76 | 4934.76
1 подъ.(торец)-Устройство ограждения |  | шт. | 3 | 3 |  |  |  | 2970 | 2970
газона (отбойники)
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома__________________ | [6 empty] | Директор ООО "ДИЛОС"___________Ли.В.Э.

## Гус.9
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: Б-р. Гусева, 9
[5 empty] | Объем |  |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м2 | [5 empty] | 93029.37 | 15429.37 |  | 77600
в т.ч. | [11 empty] | благоустр. | 14252.64
Технические осмотры |  | ч/ч | 71.44 | 71.44 |  |  |  | 9429.37 | 9429.37 |  |  | т/р | 50739.36
Профилактический ремонт | [7 empty] | 83600 | 6000 |  | 77600 | обход | 9429.37
Непредвиденный ремонт | [11 empty] | долг
Кровля: | [11 empty] | ВДГО |  | 32068.44
Ремонт кровли - кв.34 |  | м2 | 70 |  |  | 70 |  | 56000 |  |  | 56000 |  | 74421.37 |  | 64992
Швы:
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 6000 | 6000
Электрические
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 108 |  |  | 108 |  | 21600 |  |  | 21600
благоустройство:
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома__________________ | [6 empty] | Директор ООО "ДИЛОС"___________Ли.В.Э.

## Гус.10
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: Б-р. Гусева 10
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 4367 |  |  |  |  | 130763.6 | 87086.68 |  | 43676.9
в т.ч. | [11 empty] | благоустр. | 11001.84
Технические осмотры |  | ч/ч | 83.74 | 83.74 |  |  |  | 11052.84 | 11052.84 |  |  | т/р | 112113.72
Профилактический ремонт | [7 empty] | 86466.9 | 42790 |  | 43676.9 | обход | 11052.84
Непредвиденный ремонт | [7 empty] | 33243.79 | 33243.79 |  |  | долг - | 3404.85
Кровля: | [11 empty] | ВДГО |  | 33005.4
6 подъ. - ремонт козырька |  | м2 | 8 |  |  | 8 |  | 7290 |  |  | 7290 |  | 130763.53 | 119710,69 - 27,7%
Швы:
ремонт м/швов - кв.13 |  | м/п | 15 |  |  | 15 |  | 10386.9 |  |  | 10386.9
Столярные:
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 6000 | 6000
1,2,6 подъ.- ц/озамена запорной арматуры |  | шт. | 20 | 20 |  |  |  | 7590 | 7590
д.20(10),д.15(10)
Электрические
Разные:
Закрытие подвальных окон (жалюзи) |  | шт. | 12 | 12 |  |  |  | 11400 | 11400
Обследование вент.каналов |  | кв | 90 |  |  | 90 |  | 18000 |  |  | 18000
Устройство ограждения тротуара |  | шт. | 18 | 18 |  |  |  | 17800 | 17800
благоустройство:
Завоз плодородной земли |  | м3 | 6 |  |  | 6 |  | 8000 |  |  | 8000
Санитарная обрезка деревьево
[8 empty] | 86466.9 | 42790
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель срвета дома__________________ | [6 empty] | Директор ООО "ДИЛОС"_____________Ли В.Э.

## Гус,14
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: Б-р. Гусева 14
[5 empty] | Объем |  |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 5588.7 |  |  |  |  | 210901.97 | 41901.97 |  | 169000
в т.ч. | [11 empty] | благоустр. | 13972.68
Технические осмотры |  | ч/ч | 99.33 | 99.33 |  |  |  | 13110.57 | 13110.57 |  |  | т/р | 142387.92
Профилактический ремонт | [7 empty] | 174000 | 5000 |  | 169000 | обход | 13110.57
Непредвиденный ремонт | [7 empty] | 23791.4 | 23791.4 |  |  | долг + | 27475.36
Кровля: | [11 empty] | ВДГО |  | 41917.92
Швы: | [12 empty] | 196946.53 |  | 197791,4 -12 %
Столярные:
Установка стеклопакетов |  | шт | 16 |  |  | 16 |  | 145600 |  |  | 145600
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 1 | 1 |  |  |  | 5000 | 5000
Электрические
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 117 |  |  | 117 |  | 23400 |  |  | 23400
благоустройство:
174000
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель срвета дома__________________ | [6 empty] | Директор ООО "ДИЛОС"_____________Ли В.Э.

## Гус.19
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: Б-р. Гусева 19
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 5796.3 |  |  |  | 299445.01 | 64995.06 |  | 234450
в т.ч.
Технические осмотры |  | ч/ч | 149.16 | 149.16 |  |  | 19687.68 | 19687.68 |  |  | благоустр. | 31360.56
Профилактический ремонт | [6 empty] | 255300 | 20850 |  | 234450 | т/р | 169695.24
Непредвиденный ремонт | [6 empty] | 24457.33 | 24457.38 |  |  | обход | 19687.68
Кровля: | [10 empty] | долг + | 78701.53
Швы: | [10 empty] | ВДГО |  | 29269.8
Столярные: | [11 empty] | 299445.01 |  | 279757,33 -8,7 %
1 подъ. - замена дверей окон сушилок |  | этаж | 9 | 9 |  |  | 212850 |  |  | 212850
Штукатурно-малярные |  | пм
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт. | 3 | 3 |  |  | 15000 | 15000
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 108 |  |  | 108 | 21600 |  |  | 21600
Электрика:
Благоустройство:
Устройство лавочек |  | шт. | 1 | 1 |  |  | 850 | 850
Устройство ковровыбивалки |  | шт. | 1 | 1 |  |  | 2000 | 2000
[7 empty] | 252300 | 17850 |  | 234450
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома______________________ | [5 empty] | Директор ООО "ДИЛОС______________Ли В.Э.

## Гус.21
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: Б-р. Гусева 21
[5 empty] | Объем |  |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 5840.7 |  |  |  |  | 501236.34 | 168703.15 |  | 332533.19
в т.ч. | [11 empty] | благоустр. | 29437.08
Технические осмотры |  | ч/ч | 149.16 | 149.16 |  |  |  | 19687.63 | 19687.63 |  |  | т/р | 229889.88
Профилактический ремонт | [7 empty] | 367241.19 | 34708 |  | 332533.19 | обход | 19687.63
Непредвиденный ремонт | [7 empty] | 114307.52 | 114307.52 |  |  | долг + | 199138.56
Кровля: | [11 empty] | ВДГО | 23083.19
Швы: | [12 empty] | 501236.34 | 488603,52 - 23%
Столярные:
1 подъ. - замена дверей окон сушилок |  | этаж | 9 | 9 |  |  |  | 212850 |  |  | 212850
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические: | [13 empty] | 367241.19
подготовка теплового узла |  | шт. | 3 | 3 |  |  |  | 18000 | 18000
ц/о - замена запорной арматуры д.20 |  | шт | 12 | 12 |  |  |  | 4392 | 4392
ц/о - замена запорной арматуры д.15 |  | шт. | 12 | 12 |  |  |  | 4716 | 4716
Электрические
Разные:
Техническое обслуживание ВДГО (апрель) |  | кв. | 108 |  |  | 108 |  | 23083.19 |  |  | 23083.19
Обследование вент.каналов |  | кв. | 108 |  |  | 108 |  | 21600 |  |  | 21600
Обследование лифтов |  | кв | 3 |  |  | 3 |  | 75000 |  |  | 75000
Закрытие подвальных окон (жалюзи) |  | шт. | 8 | 8 |  |  |  | 7600 | 7600
Благоустройство:
Санитарная обрезка деревьев
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель срвета дома__________________ | [6 empty] | Директор ООО "" | ООО "ДИЛОС"___________Ли В.Э.

## Гус.32
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
|  |  | Объект: Б-р. Гусева 32 | [12 empty] | 83280.91
[5 empty] | Объем |  |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 5945.4 |  |  |  |  | 96182.7 | 29557.19 |  | 69953.21
в т.ч. | [11 empty] | благоустр. | 14981.4
Технические осмотры |  | ч/ч | 122.96 | 122.96 |  |  |  | 16229.49 | 16229.49 |  |  | т/р | 73480.2
Профилактический ремонт | [7 empty] | 79953.21 | 10000 |  | 69953.21 | обход | 16229.49
Непредвиденный ремонт | [7 empty] | 3327.7 | 3327.7 |  |  | долг - | 28533.9
Кровля: | [11 empty] | ВДГО | 23353.21 | 33529.8
Столярные: | [12 empty] | 99510.4 |  | 83280.91
остекление |  | м2
Штукатурно-малярные |  | пм
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт | 2 | 2 |  |  |  | 10000 | 10000
Электрические | [12 empty] | 83280.91
Разные:
Обследование лифтов |  | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 25000 |  |  | 25000
Техническое обслуживание ВДГО (апрель) |  | кв. | 108 |  |  | 108 |  | 23353.21 |  |  | 23353.21
Обследование вент.каналов |  | кв | 108 |  |  | 108 |  | 21600 |  |  | 21600
В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома_____________________ Директор ООО"ДИЛОС"_______________Булгина Е.З. | [6 empty] | Директор ООО "ДИЛОС"__________________Ли В.Э.

## Мож.60
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: ул.Можайского , 60
[6 empty] | Объем |  |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
[5 empty] | способ |  | способ |  |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  |  |  | 15612.9 |  |  |  |  | 611180.07 | 446578.09 |  | 164601.98
в т.ч.
Технические осмотры |  |  | ч/ч | 249.76 | 249.76 |  |  |  | 32965.82 | 32965.82 |  |  | благоустр. | 84309.72
Профилактический ремонт | [8 empty] | 463545.55 | 298943.57 |  | 164601.98 | т/р | 469323.72
Непредвиденный ремонт | [8 empty] | 114668.7 | 114668.7 |  |  | обход | 32965.82
Кровля: | [12 empty] | долг + | 24580.81
ремонт кровли ( кв.35,36 ) |  |  | м2 | 70 |  |  | 70 |  | 73000 |  |  | 73000 | ВДГО |  | 78689.04
Швы: | [13 empty] | 611180.07 |  | 578214,25 - 20%
кв.105 - ремонт м/швов |  |  | м/п | 13 |  |  | 13 |  | 9001.98 |  |  | 9001.98
Столярные:
Штукатурно-малярные
3 -подъ. -косметический ремонт подъезда |  |  | м2 | 1250 | 1250 |  |  |  | 120000 | 120000
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  |  | шт | 4 | 4 |  |  |  | 20000 | 20000
ц/ о - замена трубопровода д.100 с |  |  | п/м | 6 | 6 |  |  |  | 7000 | 7000
переврезкой д.76
Электрические
1-8 подъ.- установка датчиков движения
поэтажно и в тамбурах |  |  | шт. | 80 | 80 |  |  |  | 151943.57 | 151943.57
Разные:
Обследование лифтов |  |  | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 25000 |  |  | 25000
Обследование вент.каналов |  |  | кв | 288 |  |  | 288 |  | 57600 |  |  | 57600
благоустройство:
[9 empty] | 463545.55 | 298943.57
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представители совета Дома |  | совета дома____________________ | [5 empty] | Директор ООО "ДИЛОС"____________/ Ли В.Э.

## Мож.61.в
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
|  |  |  | Объект : ул. Можайского,61в | [9 empty] | 16316.16
103724.16
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость |  |  |  |  | 9017.56
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  |  |  | 15467.29
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ |  |  |  | 144525.17
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 3484.8 |  |  |  | 44884.85 | 15017.56 |  | 29867.29
в т.ч.
Технические осмотры |  | ч/ч | 68.32 | 68.32 |  |  | 9017.56 | 9017.56 |  |  | благоустр. | 16316.16
Профилактический ремонт | [6 empty] | 35867.29 | 6000 |  | 29867.29 | т/р | 103724.16
Непредвиденный ремонт | [10 empty] | обход | 9017.56
Кровля: | [10 empty] | долг. - | 114785.08
Швы: | [10 empty] | ВДГО | 15467.29 | 19579.44
Столярные: | [11 empty] | 29740.09
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт. | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
Разные:
Обследование лифтов |  | шт.
Техническое обслуживание ВДГО (февраль) |  | кв. | 72 |  |  | 72 | 15467.29 |  |  | 15467.29
Обследование вент.каналов |  | кв | 72 |  |  | 72 | 14400 |  |  | 14400
Электрика:
благоустройство:
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома______________________ | [5 empty] | Директор ООО "ДИЛОС"_____________Ли В.Э.

## Мож.65
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: Можайского,65
[6 empty] | Объем |  |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
[5 empty] | способ |  | способ |  |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  |  | м² | 7696.5 |  |  |  |  | 414637.06 | 292816.55 |  | 121820.51
в т.ч.
Технические осмотры |  |  | ч/ч | 137.12 | 137.12 |  |  |  | 18098.47 | 18098.47 |  |  | благоустр. | 19502.28
Профилактический ремонт | [8 empty] | 279191.91 | 157371.4 |  | 121820.51 | т/р | 132336.92
Непредвиденный ремонт | [8 empty] | 117346.68 | 117346.68 |  |  | обход | 18098.47
Кровля: | [12 empty] | долг + | 214000.28
Швы: | [12 empty] | ВДГО | 30699.11 | 39004.56
ремонт швов |  |  | п/м | 90 | 90 |  |  |  | 62321.4 |  |  | 62321.4 |  | 414637.06 |  | 396538.3 | 29.5%
Столярные:
Остекление |  |  | м2 | 10 | 10 |  |  |  | 10009 | 10009
2,3 подъ. - смена дверных блоков |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  | 25000 | 25000
Штукатурно-малярные | [15 empty] | 117346.68
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  | 12000 | 12000
ГВС - замена запорной арматуры д.25 |  |  | шт. | 10 | 10 |  |  |  | 4850 | 4850
ГВС - замена запорной арматуры д.15 |  |  | шт. | 10 | 10 |  |  |  | 3930 | 3930
Электрические
2,3 подъ. Ремонт эл. щитовой с заменой |  |  | шт. | 2 | 2 |  |  |  | 10000 | 10000
и опресовкой наканечников
Разное
Техническое обслуживание ВДГО (февраль) |  |  | кв. | 144 |  |  | 144 |  | 30699.11 |  |  | 30699.11
Обследование вент.каналов |  |  | кв | 144 |  |  | 144 |  | 28800 |  |  | 28800
благоустройство:
Санитарная
Устройство ограждения газонов |  |  | п/м | 80 |  |  | 80 |  | 91582.4 | 91582.4
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представители совета Дома |  | совета дома____________________ | [5 empty] | Директор ООО "ДИЛОС"____________Ли В.Э._

## Мож.67
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: Можайского , 67
[6 empty] | Объем |  |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
[5 empty] | способ |  | способ |  |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  |  |  | 5248.1 |  |  |  |  | 160319.65 | 109018.05 |  | 51301.6
в т.ч.
Технические осмотры |  |  | ч/ч | 114.18 | 114.18 |  |  |  | 15070.62 | 15070.62 |  |  | благоустр. | 13226.76
Профилактический ремонт | [8 empty] | 127701.6 | 76400 |  | 51301.6 | т/р | 134714.64
Непредвиденный ремонт | [8 empty] | 17547.43 | 17547.43 |  |  | обход | 15070.62
Кровля: | [12 empty] | долг - | 33793.97
Швы: | [12 empty] | ВДГО | 31101.6 | 39680.16
Столярные: | [13 empty] | 160319.65 |  | 145249 -12 %
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  |  | шт | 4 | 4 |  |  |  | 20000 | 20000
1-6подъ.-восстановление подъездного |  |  | мест | 6 | 6 |  |  |  | 56400 | 56400
отопления с изготовлением регистров
Электрические
Разные:
Техническое обслуживание ВДГО (февраль) |  |  | кв. | 101 |  |  | 101 |  | 31101.6 |  |  | 31101.6
Обследование вент.каналов |  |  | кв | 101 |  |  | 101 |  | 20200 |  |  | 20200
благоустройство:
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представители совета Дома |  | совета дома____________________ | [5 empty] | Директор ООО "ДИЛОС"____________/ Ли В.Э.

## Мож.76
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект: Можайского , 76
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный | Подрядный | Всего | Хозяйственный | Подрядный
|  |  |  | способ | способ |  | способ | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 6919.8 |  |  | 319421.1 | 295421.09 | 41988.98
в т.ч. | [8 empty] | благоустр. | 30730.56
Технические осмотры |  | ч/ч | 125.12 | 125.12 |  | 16514.59 | 16514.59 |  | т/р | 188120.88
Профилактический ремонт | [5 empty] | 218934 | 176945 | 56024.98 | обход | 16514.59
Непредвиденный ремонт | [5 empty] | 101961.52 | 101961.5 |  | долг + | 84055.1
Кровля: | [8 empty] | ВДГО | 17988.98 | 34883.4
2,3 подъ.- ремонт козырьков |  | м2 | 15.4 |  | 15.4 | 14036 | 14036 |  |  | 337410.11 |  | 320895,5-31,7 %
Швы:
Столярные:
Смена остекления |  | м2. | 10 | 10 |  | 10009 | 10009
Штукатурно-малярные
1,3 подъ(1-2 эт.)- косметический ремонт |  | м2 | 154.46 | 154.46 |  | 64500 | 64500
2 подъ.(1-4 эт)- косметический ремонт. |  | м2 | 124.64 | 124.64 |  | 40500 | 40500
Санитарно-технические:
Подготовка тепловых узлов |  | т/у | 2 | 2 |  | 12000 | 12000
ГВС -замен вводных задвижек д.50,80 |  | шт | 2 | 2 |  | 7100 | 7100
Разные:
Техническое обслуживание ВДГО (февраль) |  | кв. | 120 |  | 120 | 17988.98 |  | 17988.98
Обследование вент.каналов |  | кв | 120 |  | 120 | 24000 |  | 24000
Ремонт отмостки |  | м2. | 36 | 36 |  | 28800 | 28800
Электрические
благоустройство:
[7 empty] | 176945 | 41988.98
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома______________________ |  |  |  |  | Директор ООО "ДИЛОС______________Ли В.Э.

## Левит.20
|  |  | ПЛАН текущего ремонта на 2017год. | [10 empty] | 130140.18
Объект : ул. Левитана, 20
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный |  |  |  |  | 0
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ |  |  |  |  | 450070.41
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 9808 |  |  |  | 477946.7 | 362706.47 |  | 115240.23
в т.ч.
Технические осмотры |  | ч/ч | 211.2 | 211.2 |  |  | 27876.29 | 27876.29 |  |  | благоустр. | 24716.88
Профилактический ремонт | [6 empty] | 319930.23 | 204690 |  | 115240.23 | т/р | 251877.12
Непредвиденный ремонт | [6 empty] | 130140.18 | 130140.18 |  |  | обход | 27876.29
Швы: | [10 empty] | долг + | 116149.56
ремонт швов(кв.149) |  | п/м | 3 |  |  | 3 | 2077.38 |  |  | 2077.38 | ВДГО | 57326.85 | 74150.76
Столярные: | [11 empty] | 477946.7 |  | 450070,4 - 29
4,10 подъ.(зап.вых.) Замена дверного |  | шт. | 2 | 2 |  |  | 25000 | 25000
блока
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка тепловых узлов |  | шт. | 6 | 6 |  |  | 36000 | 36000
2,4 подъ. - восстановление подъ.отопления |  | мест | 2 | 2 |  |  | 18800 | 18800
с изготовлением регистров
ХВС - замена вводной задвижки д.100 |  | шт. | 1 | 1 |  | 1 | 13836 | 4600 |  | 9236
(с платным отключением ООО
"ТверьВодоканал " ).
Электрика:
1-7 подъ -установка светильников, |  | мест | 42 | 42 |  |  | 92400 | 92400
датчиков движения
Разные:
Техническое обслуживание ВДГО |  | кв. | 193 |  |  | 193 | 57326.85 |  |  | 57326.85
9 подъ. - Замена почтовых ящиков |  | блок | 3 | 3 |  |  | 5090 | 5090
Закрытие подвальных окон (жалюзи) |  | шт. | 24 | 24 |  |  | 22800 | 22800
Обследование вент.каналов |  | кв | 193 |  |  | 193 | 38600 |  |  | 38600
благоустройство:
завоз плодородной земли |  | м3 | 6 | 6 |  |  | 8000 |  |  | 8000
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома______________________ | [5 empty] | Директор ООО "ДИЛОС"_____________Ли В.Э.

## Кор.161
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект : ул.Королева, д.16/1
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² |  |  |  |  | 47537.82 | 17628.32 |  | 29909.5
в т.ч.
Технические осмотры (по графику) |  | ч/ч | 88.1 | 88.1 |  |  | 11628.32 | 11628.32 |  |  | благоустр. | 747.11
Профилактический ремонт | [6 empty] | 35909.5 | 6000 |  | 29909.5 | т/р | 689.64
Непредвиденный ремонт | [10 empty] | обход | 11628.32
Кровля: | [10 empty] | долг+
Швы: | [10 empty] | ВДГО |  | 689.64
Ремонт швов -кв.33 (март) |  | м2 | 12 |  |  | 12 | 8309.5 |  |  | 8309.5 |  | 13065.07
Столярные:
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
Подготовка тепловых узлов (июль) |  | т/у | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 108 |  |  | 108 | 21600 |  |  | 21600
Электрика:
благоустройство:
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома______________________ | [5 empty] | Директор ООО "ДИЛОС"_____________Ли В.Э.
#REF!

## Кор.18
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект : ул.Королева,18
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 11566.5 |  |  |  | 265000.59 | 185055.09 |  | 79945.52
в т.ч.
Технические осмотры (по графику) |  | ч/ч | 173.52 | 173.52 |  |  | 22902.9 | 22902.9 |  |  | благоустр. | 51352.32
Профилактический ремонт | [6 empty] | 169445.5 | 89500 |  | 79945.52 | т/р | 281744.04
Непредвиденный ремонт | [6 empty] | 72652.19 | 72652.19 |  |  | обход | 22902.9
Кровля: | [10 empty] | долг - | 90998.67
4-5 подъ. -Ремонт козырьков | [10 empty] | ВДГО |  | 58291.92
ремонт кровли ( кв.18) |  | м2 | 15.4 |  |  | 15.4 | 14036 |  |  | 14036 |  | 265000.59 |  | 242097,69 - 30 %
Швы:
Ремонт швов - кв.33 |  | м2 | 12 | 12 |  |  | 8309.52 |  |  | 8309.52
Столярные:
Смена остекления |  | м2
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
Подготовка тепловых узлов (июль) |  | т/у | 2 | 2 |  |  | 12000 | 12000
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 288 |  |  | 288 | 57600 |  |  | 57600
4 подъ (1эт.) - Устройство откидного |  | шт | 1 | 1
пандуса
4 подъ.- устройство поручня |  | шт | 1 | 1 |  |  | 1300 | 1300
Электрика:
1-6 подъ.установка поэтажных датчика |  | шт | 60 | 60 |  |  | 76200 | 76200
движения
благоустройство:
* | В процессе работы возможна корректировка плана | [5 empty] | 169445.52
Представитель совета дома______________________ | [5 empty] | Директор ООО "ДИЛОС"_____________Ли В.Э.

## Кор.26
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект : ул. Королева,26
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² | 6050 |  |  |  | 222611.1 | 148811.1 |  | 73800 | 222611.1
в т.ч.
Технические осмотры |  | ч/ч | 135.62 | 135.62 |  |  | 17900.48 | 17900.48 |  |  | благоустр. | 15246
Профилактический ремонт | [6 empty] | 136489 | 62689 |  | 73800 | т/р | 155364
Непредвиденный ремонт | [6 empty] | 68221.62 | 68221.62 |  |  | обход | 17900.48
Кровля: | [10 empty] | долг + | 34100.62
Швы: | [10 empty] | ВДГО |  | 45738
Столярные: | [11 empty] | 222611.1 |  | 204710,62 - 33 %
4 подъ.(колясочн) -замена дверн.блоков |  | шт. | 1 | 1 |  |  | 10000 | 10000
Штукатурно-малярные
Санитарно-технические:
подготовка теплового узла |  | шт. | 2 | 2 |  |  | 10000 | 10000
ХВС - замена запорной арматуры д. 25,15 |  | шт. | 8 | 8 |  |  | 3880 | 3880
ГВС - замена запорной арматуры д.15(1), |  | шт. | 12 | 12 |  |  | 5609 | 5609
20(1) 25(10)
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 119 |  |  | 119 | 23800 |  |  | 23800
Изготовление проектно-сметной |  | шт. | 1 |  |  | 1 | 50000 |  |  | 50000
документации на ремонт асф.покр.
1-8 подъ((тамбур0 - установка датчиков |  | мест | 8 | 8 |  |  | 15200 | 15200
движения.
1-8 подъ(входн.гр.). - установка датчиков |  | мест. | 8 | 8 |  |  | 18000 | 18000
освещенности
Электрические:
благоустройство:
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома______________________ | [5 empty] | Директор ООО "ДИЛОС______________Ли В.Э.

## Окт.63
ПЛАН текущего ремонта на 2017год.
Объект : Октябрьский пр. д. 63
[5 empty] | Объем |  |  |  | Стоимость
Наименование работ |  | Ед.изм. | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный | Всего | Хозяйственный |  | Подрядный
|  |  |  | способ |  | способ |  | способ |  | способ
Стоимость работ по текущему ремонту |  | м² |  |  |  |  | 110207.12 | 93007.12 |  | 17200
в т.ч.
Технические осмотры (по графику) |  | ч/ч | 82.84 | 82.84 |  |  | 10934.05 | 10934.05 |  |  | благоустр. | 21794.24
Профилактический ремонт | [6 empty] | 80944.06 | 63744.06 |  | 17200 | т/р | 77478.83
Непредвиденный ремонт | [6 empty] | 18329.01 | 18329.01 |  |  | обход | 10934.05
Кровля: | [10 empty] | долг+
Швы: | [10 empty] | ВДГО |  | 32691.49
Столярные: | [11 empty] | 110207.12 |  | 99273,07 - 18 %
Штукатурно-малярные
1-6 подъ. -Косметический ремонт вх.групп |  | м2, | 129.14 | 129.14 |  |  | 32844.06 | 32844.06
Санитарно-технические:
Подготовка тепловых узлов |  | т/у | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000
Разные:
Обследование вент.каналов |  | кв | 86 |  |  | 86 | 17200 |  |  | 17200
Электрика:
1-6 подъ. вх гр. -установка,светильников |  | мест | 6 | 6 |  |  | 13500 | 13500
датчика освещенности
1-6 подъ.(тамбур)-установка светильников |  | мест | 6 | 6 |  |  | 11400 | 11400
датчика движения
благоустройство:
* | В процессе работы возможна корректировка плана
Представитель совета дома______________________ | [5 empty] | Директор ООО "ДИЛОС"_____________Ли В.Э.